## Slide 1
Lądecka spółdzielnia energetyczna
Farma FV w Lądku-Zdroju – geneza i historia

## Slide 4
Lądecka spółdzielnia energetyczna
Marzec 2015 – wizyta w Tauron Ekonergia Jelenia Góra – nawiązanie współpracy w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii
Sierpień 2015 – luty 2016 – typowanie odpowiednich terenów gminnych pod planowaną farmę FV – badania nasłonecznienia, kątów pochylenia, prawa własności, odległości od GPZ, drogi dojazdowe, środowisko itd…
Kwiecień 2016 typowanie i wybór terenów pod farmę FV
Czerwiec 2016 – rozpoczęcie procedury zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego pod OZE – na pow. 11,06 ha – ZATORZE Lądek-Zdrój
Czerwiec 2018 – wchodzi w życiu uchwała dopuszczająca budowę farmy FV na Zatorzu
Styczeń 2019 – rozpoczęcie prac nad projektem farmy FV oraz warunkami przyłączenia do Tauronu
2021 – uzyskanie warunków odbioru z Tauronu, pozyskanie pożyczki z UE na budowę (0,5% odsetki), podpisanie umowy na projekt i budowę (14 grudzień)
Wrzesień – październik 2022 – uzyskanie pozwolenia na budowę (uzgodnienia środowiskowe)
Październik 2022 rozpoczęcie budowy farmy FV 1 MW (I etap) i przyłącza do GPZ Lądek-Zdrój
Kwiecień 2023 zakończenie budowy farmy 1 MW (I etap)

## Slide 5
Lądecka spółdzielnia energetyczna

## Slide 6
Lądecka spółdzielnia energetyczna

## Slide 9
Lądecka spółdzielnia energetyczna
Budowa Farmy FV w Lądku-Zdroju
projekt, założenia – kierunki rozwoju

## Slide 10
Lądecka spółdzielnia energetyczna
I Etap 2022 rok:
Projekt farmy FV o mocy 10 MW wraz z infrastrukturą i przyłączeniami
Budowę farmy FV o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą i przyłączeniem do GPZ Lądek-Zdrój

## Slide 11
Lądecka spółdzielnia energetyczna

## Slide 12
Lądecka spółdzielnia energetyczna

## Slide 13
Lądecka spółdzielnia energetyczna

## Slide 14: Finansowanie budowy farmy fv 1 mw
Całościowy koszt budowy Farmy 1 MW 4 520 078
Wkład własny GMINY 432 898
Dotacja z RFIL - I nabór (2020 r.) 1 087 180
Pożyczka z UE - odsetki 0,5% (15 lat) 3 000 000
Szacunkowe oszczędności w 2023 roku od 500.000 - 750.000 zł.

## Slide 15
Lądecka spółdzielnia energetyczna
Wykaz odbiorców (gminne instytucje):
Urząd Miasta i Gminy – Ratusz
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach
Przedszkole Gminne z oddziałem żłobkowym, Liceum Ogólnokształcące
boisko Orlik, stadion miejski w Lądku-Zdroju, stadion wiejski w Trzebieszowicach
Centrum Kultury i Rekreacji, Biblioteka Gminna, Opieka Społeczna, Klub seniora, Klub Sportowy
Straż Miejska, monitoring miejski, parkingi, Stacja PKP – Gminny Inkubator Przedsiębiorczości
Ochotnicza Straż Pożarna: Remiza Lądek-Zdrój, Trzebieszowice, Konradów, Radochów, Skrzynka
Dom Zdrojowy, Teatr, Muszla Koncertowa, Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych (2 szt.)
Arboretum w Lądku-Zdroju
Świetlice i place wiejskie – Orłowiec, Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Stójków, Wójtówka, Radochów, Trzebieszowice, Skrzynka, Konradów
Lądeckie Usługi Komunalne, Oczyszczalnia ścieków
Oświetlenie dróg, chodników gminy Lądek-Zdrój, parki uzdrowiskowe, place zabaw

## Slide 16
Lądecka spółdzielnia energetyczna
Lądecka Spółdzielnia Energetyczna
stan na dziś

## Slide 17
11 października 2022 r. w Lądku-Zdroju została założona
Lądecka Spółdzielnia Energetyczna
  Gmina Lądek-Zdrój,
  Centrum Kultury i Rekreacji,
  Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
Zawiązały się powołane przez trzech członków - założycieli (UMiG, L.U.K. sp. z o.o. oraz CKiR) organa Spółdzielni - Zarządu i Rady Nadzorczej, w skład której weszły delegowane przez powyższe instytucje osoby:
Daniel Raczkiewicz – Prezes Zarządu LSE
oraz członkowie Rady Nadzorczej LSE:
  Helena Kołodziej – Przewodnicząca – reprezentantka Gminy Lądek-Zdrój
  Magdalena Gordziejewska – reprezentantka LUK Sp. z o.o.
  Justyna Górna – reprezentantka LUK Sp. z o.o.
  Michał Pietkiewicz – reprezentant CKiR Lądek-Zdrój
  Grzegorz Szczygieł - reprezentant Gminy Lądek-Zdrój

## Slide 18
- uzyskanie wpisu do KRS – już posiadamy
NIP, REGON, siedziba, biuro rachunkowe, konto bankowe, umowa z UMiG – jest
umowa z Tauron - ostatnie uzgodnienia
- wpis do wykazu spółdzielni energetycznych KOWR – posiadamy wpis
- Przygotowanie II etapu rozbudowy farmy FV o 9 MW – składamy wniosek B2 do B.2.2.2.
- przygotowanie eksploatacji ciepła z odwiertu LZT-1 – składamy wniosek A2 do B.2.2.2.
przyjmowanie nowych członków spółdzielni energetycznej wraz z wzrostem mocy obsługiwanej farmy FV - mieszkańcy oraz przedsiębiorcy gminy Lądek-Zdrój
    w pierwszej kolejności – osoby które zlikwidują piece kaflowe na węgiel (miasto i wsie) i przejdą na panele na podczerwień, podgrzewacze wody i pompy ciepła

## Slide 21: Zdjęcia z Farmy FV w lądku-zdroju

## Slide 22: Zdjęcia z Farmy FV w lądku-zdroju

## Slide 23: Zdjęcia z Farmy FV w lądku-zdroju

## Slide 24: Zdjęcia z Farmy FV w lądku-zdroju

## Slide 27: Zagrożenia PRZY ZAKŁADANIU I FUNKCJONOWANIU SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNEJ
Stosunek społeczeństwa do spółdzielni (spółdzielczości) spółdzielnie rolnicze, mieszkaniowe …
Nieufność do nowości organizacyjnych, funkcjonalnych, ekonomicznych – nieufność do współpracy
Przekonanie radnych (samorządy), polityków – do inwestycji w OZE
Brak wzorców – my staramy się być takim wzorcem
Prawo nie do końca dostosowane do realiów i wymogów chwili… (Ustawa dot. spółdzielni, OZE, KOWR)
Brak przygotowanych umów wykonawczych i operacyjnych przez OSD
Urząd Regulacji Energetyki – pilne wytyczne co do podejścia do spółdzielni energetycznych
Problemy z p.z.p. RDOŚ, itd… potrzebne pilne ułatwienia
Źródła finansowania – zupełnie inne dla OZE i spółdzielni energetycznych – KPO, FST, RPO celowe
Warunki przyłączenia – spółki energetyczne – brak warunków
Konieczność posiadania wszystkich nowych inteligentnych liczników dwukierunkowych –
zdalny odczyt, pomiar godzinowy itd…(już od przyszłego roku)

## Slide 28
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Roman Kaczmarczyk
Burmistrz Lądka-Zdroju